## ДОГ ТехПр
Р Е Е С Т Р
договоров на подключение
к теплосетям АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
21.03.19.
№№ | Источник | Вид | Дата | Номер | Заказчик | Наименование, адрес | Плата за подключение (с НДС) |  |  | Срок действия | Примечание
п/п | тепла | услуг | заключения | договора |  | подключаемого объекта | Сумма | Срок | Информация | договора
|  |  | договора |  |  |  | тыс. руб. | оплаты | об оплате
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2016 год
1. | Кот. 11 | Подключ.к системе отопл. | 05.09.16. | 11/01-786 | д/владелица Погодина Г. М. | ИЖД, ул.Чапаева, 190/1 | 0.55 | 20.09.16. | оплачено 08.09.16. | 18 мес., до 05.03.18. | Исполнен 28.08.17 Акт от 28.08.17.
2. | Кот. 10 | Подключ.к системе отопл. | 08.09.16. | 10/01-799 | владелец зем./уч. Майжегишев Э. Ю. | Офисное здание, ул.Поселковая, 1/3 | 0.55 | 23.09.16. | оплачено 09.09.16. | 18 мес., до 08.03.18. | Исполнен 25.09.16. Акт от 25.09.16.
3. | Кот. 11 | Подключ.к системе отопл. | 06.10.16. | 11/02-905 | ООО "Сибпромгаз" | Торгово-офисное здание ул.Ленина, 199/4 | 0.55 | 21.10.16. | оплачено 09.09.16. | 18 мес., до 06.04.18. | Исполнен Акт 03.04.17
4. | кот. 4 | Подключ.к системе отопл. | 09.11.16. | 4/01-1006 | Собственник Мордвинов В.П. | ул.Чорос-Гуркина, 9: •Здание 1 - терминал | 0.55 | 24.11.16. | оплачено 09.11.16. | 18 мес., до 09.05.18. | Зд.1 подключено Акт от 21.11.16.
|  | Подключ. к системе отопл. |  |  |  | •Здание 2 - 2-кв. 2-эт. ЖД | 0.55 | 24.11.16. | оплачено 10.11.16. | 18 мес., до 09.05.18. | Зд.2 подключено Акт от 28.03.18.
2017 год
5. | ТП-3 | Подключ.к сис- теме отопл., | 27.01.17. | 113/ТП-3 | АО МФО "АИЖК РА" | МКЖД, ул.Комсомольская,12 | 900.7721 |  |  | 18 мес., до 27.07.18.
|  | подключ. к системе ГВС | 7: 135.1158; 8: 13.02.17.
[7 empty] | 450.3861 | 27.04.17. | затраты на создание т/сетей несут самостоятельно | "-" | СОГЛАШЕНИЕ от 25.08.17 о внесении изм. В ДОГОВОР
[7 empty] | 315.2702 | в теч.15дн. после подпис.акта подкл. |  | "-" | ИСПОЛНЕН Акты от 28 сентября 2017. Справка о вып ТУ №914 от 29.09.17
6. | Кот. 13 | отопление | 13.04.17. | 334/К13 | ООО "СУ-1" | МКЖД, ул. Улагашева, 12 | 2499.5367 |  |  | 18 мес., до 13.10.18.
|  | ГВС | 7: 374.9305; 8: 28.04.17.; 9: оплачено 16.05.17; 10: со дня оплаты срок до 16. 11.18.; 11: Разработана ПСД, август 17 ООО "Горно-Алтайскпроект" шифр 8-11-17 (без НДС 78 800)
[7 empty] | 1249.7684 | 12.07.17. | оплачено 01.10.2018. |  | ПСД (Лок.см. 1198,26 т.руб.). Начато строительство дома (нулевой цикл). Направлено письмо №235 от 19.03.2018 в СУ-1 о предлагаемой дате начала и окончания стр-ва наруж т/сетей и оплате 50% суммы по договору. Направлено повторное письмо № 468 от 10.05.18г. Готовяться документы на закупку работ в сентябре 2018. Закупку выйграло СУ-1 12.09.18. - заключён договор на строительство. Оплачен второй этап: Платёжное поручение №002411 от 01.10.2018.
[7 empty] | 874.8378 | в теч.15дн. после подпис.акта подкл. |  |  | Теплосеть построена дек. 18
7. | Кот. 17 | отопление | 28.04.17. | 400/К17 | Цивис А. В. | Здание кот. № 8 (бывш.угольн.), пер.Технологический, 6/2 | 0.55 | 13.05.17. | оплачено 04.05.17 | 18 мес., до 28.10.18. | ИСПОЛНЕН со стороны Исполнителя. (Акт об оказанных услугах от 17.07.2017) Письмо Заявителя ЦИВИС вх.1095 от 10.10.18 о продлении срока действия договора. СОГЛАШЕНИЕ от 11.10.2018 к Дог №400/К17 о продлении срока Договора. (до 28.10.2019)
9. | Кот. 13 | Подключ.к сис- теме отопл. И ГВС | 13.09.17. | 13/02-848 | д/владелец Свечихин С.А. | ИЖД, ул.Улагашева, 1 | 0.55 | 26.09.17. | оплачено 13.09.17. | 18 мес., до 13.03.19. | Исполнен Акты от 15.09.17.
2018 год
10 | Кот. 13 | Подключ.к сис- теме отопл. И ГВС | 14.09.18. | 917/К13 (Условия подключения №917/К13_УП от 14.09.18 - Приложение 1 к Договору) | ООО "Жемчужины Алтая, дир. Кожокарь Е. М. | МКЖД ул. Панфиловцев, дом 3 с учётом 2-х одинаковых по нагрузкам объектов: 1. Объект №1 - МКЖД ул. Панфиловцев, 3 2. Объект №2 - МКЖД ул. Панфиловцев, 3/1 | Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787 |  |  | 18 мес., до 14.03.20. | Договор направлен письмом от 14.09.18. исх.№917 Заказчику для подписания (вх. Заказчика №25 от 14.09.18 - приняли). ЗАКЛЮЧЁН Договор подключения (сопр исх.№1-П от 24.09.18 (вх.№1031 от 24.09.18)).
2019 год
11 | Кот. 10 | Подключ.к сис- теме отопл. И ГВС | 21.03.19. | 313/К10 (Условия подключения №313/К10-УП от 21.03.19 - Приложение 1 к Договору) | ООО "СК "Жилище"", дир. Сидоренко Е. С. | МКЖД ул. Заринская, дом 26 | Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787 |  |  | 18 мес., до 21.09.20. | Договор направлен письмом от 21.03.19. исх.№313 Заказчику для подписания (вх. Заказчика от 21.03.19 - приняли лично). ЗАКЛЮЧЁН Договор подключения.
Начальник ПТО Дубоделов В.В.