## Инф на сайт о подк ПРЕДПР 2019
Информация о подключённых и неподключённых объектах предпринимательской деятельности к сетям теплоснабжения АО "Горно-Алтайское ЖКХ" за 2019 год
01.10.2019
№ п/п | Наименов.Котельной № | Наименование объекта предпринимательской деятельности | Заявитель | Разреш.нагрузка Гкал/ч | в т.ч. |  | Дата поступления заявки | Дата исполнения (выдачи ТУ) | Информация по объектту (Дата отказа, причина не подключения, заключение договора и т.д.)
[5 empty] | отопление Гкал/ч | ГВС Гкал/ч
переходящие с 2017 года
1 | 13 | МКЖД ул. Улагашева, 12 | ООО "СУ-1" | 0.62823 | 0.44283 | 0.1854 | 2017-03-22 | 2017-04-13 | Заключен договор на подключение. Разработана ПСД июль 17. Заказчик приступил к строительству здания: декабрь 17. В сентябре 2018г. проведены закупки по строительству теплотрассы. Исполнитель заключил договор подряда с СУ-1 б/н от 01.10.2018г. Работы по строительству наружной теплосети завершены в ноябре-декабре 2018г. Ведуться работы по строительству здания и монтажу внутренней системы отопления дома. ПОДКЛЮЧЁН. Акты №1 и №2 от 08.08.2019.
2 | 17 | Здание бывшей котельной №8, пер. Технологический, 6/2 | А.В. Цивис | 0.079135 | 0.079135 |  | 2017-03-28 | 2017-04-28 | Заключён договор на подключение. Акт о подключении 17.07.2017 со стороны Г-А ЖКХ. Заказчик не смонтировал отопление. Письмо Заявителя ЦИВИС вх.1095 от 10.10.18 о продлении срока действия договора. СОГЛАШЕНИЕ от 11.10.2018 к Дог №400/К17 о продлении срока Договора. (до 28.10.2019). ПОДКЛЮЧЕН. Акт №1 и №2 от 18.09.2019.
3 | 13 | МКЖД ул. Панфиловцев, 3 | ООО "Жемчужины Алтая" | 0.867 | 0.433 | 0.434 | 2018-09-11 | 2018-09-14 | Заключён Договор подключения № 917/К13 от 14.09.2018 с Условиями подключения №917/К13-УП от 14.09.2018г. Теплосеть будет строится силами Заявителя, согласно пункта 34 ПП РФ №787. Разрабатывается ПСД на наружные сети теплоснабжения. ПСД разработана, начали строительство теплосети 01.10.2019.
1 квартал
4 | ТП 3 | Малоэтажный МКЖД ул. Комсомольская, 27 | МУ УИГрСт и ЗО Г-А |  |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 | Повторный ответ на повторный запрос с приложением Сведений № 746 от 30.07.18 о ТУ на подключение: Отказ.
5 | 10 | МКЖД ул. Заринская, 26 | ООО "Строительный комплекс "Жилище"" | 0.24491 | 0.14724 | 0.097665 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Письмом №313 от 21.03.2019 (получено 21.03.2019) выдан для подписания проект Договора №313/К10 и Условия подключения № 313/К10-УП. ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис №313/К10 от 21.03.2019. Теплосеть будет строится силами Заявителя, согласно пункта 34 ПП РФ №787. Разрабатывается ПСД на наружные сети теплоснабжения.
2 квартал
6 | 15 | Детсад на 100 мест, ул. Социалистическая, 31, | МУ "УЖКиДХ Г-А" | 0.0646 | 0.0646 |  | 2019-04-04 | 2019-04-09 | Выданы новые расширенные Техусловия №390/К15 от 09.04.2019 на отопление (взамен ТУ №1294/К15 от 13.12.2018), в течении года определиться и заключить Дог. на присоединение.
7 | ТП-2 | ИЖД, ул. Чорос-гуркина, 83 | Немчанинов Юрий Тихонович | 0.013 | 0.01135 | 0.00165 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | Выданы Техусловия № 418/ТП-2 от 15.04.19. на отопление и ГВС, течении года определиться и заключить Дог. на присоединение.
8 | 25 | Продовольственный магазин, ул. Ленина, 43 | ООО "Мария-Ра" | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 18.04.2019 б/н и б/д | 19.04.2019 13.09.2019 | Выданы Техусловия № 451/К25 от 19.04.19. на отопление, течении года определиться и заключить Дог. на присоединение. Заявка на подключение б/н и б/д (вх №925 от 12.09.2019). ДОГОВОР на подключение №25/01-451 от 13.09.2019 заключён ???. Получено согласование точки подключения от Казначейства на ПРОЕКТЕ. Проект согласован Гл.инженером 16.09.19.
9 | 19 | Комплекс объектов недвижимости Отделения - Национального банка по Республике Алтай, ул. Чорос-Гуркина, 21 | Отделение - Национального банка по Республике Алтай. | 1.0822 | 0.92217 | 0.16007 | 2019-04-29 | 2019-05-08 | Отказ. Выданы Сведения № 505 от 08.05.19 об отсутствии техн. возможн. подключения Объекта в связи с дефицитом мощности котельной №19, о выборе варианта подключения: пункт 16 Правил 787. На доп. запрос № Т684-17-5/1550 от 13.05.2019 (вх.515 от 13.05.19) по разъяснениям и доп. информации напрвлено письмо № 517 от 14.05.2019.
10 | 5 | МКЖД здание 5 ул. Проточная 10/1 | ООО "СУ №1" директор Котов А.В. | 0.50843 | 0.2955 | 0.21294 | б/н и б/д | 2019-06-10 | Письмо № 632 от 10.06.2019 в ООО "СУ №1" о противоречивых и недооформленных данных (здание №5 - это Администр. здание, нагрузки в приложении отличаютсч от заявочных). Уведомление о приостановке выдачи ТУ (в город направлено письмо о решении вопроса по какой схеме будет работать котельная №5 (двухтрубка или четырёхтрубка)).
11 | 5 | МКЖД со встроенными административными помещениями ул. Панфиловцев, 15 | Кулешов Сергей Николаевич | 0.4542 | 0.37335 | 0.08085 | б/н и б/д (вх.от 05.06.19) | 2019-06-10 | Письмо № 631 от 10.06.2019 Заявмтелю - СВЕДЕНИЯ о приостановке выдачи ТУ ( в город направлено письмо о решении вопроса по какой схеме будет работать котельная №5 (двухтрубка или четырёхтрубка)). РАНЕЕ выдавались ТУ на Объект № 874 от 07.10.13г другому владельцу земли.
12 | 4 | Магазин ул. Ленина, 13. | Мордвинов Виктор Петрович | 0.144 | 0.144 | 0 | 07.06.2019 15.08.2019 | 14.06.2019 16.08.2019 | Выданы Техусловия №639/К4 от 14.06.2019 на подключение и строительство новых т/сетей проходящих транзитом по территории владельца, в течении года определиться и заключить Дог. на присоединение. Направлено письмо №766 от 01.07.2019 о ванадлизме со стороны Заявителя и доработке ПСД и заявке на подключение. ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис №811/К4 от 16.08.2019. Теплосеть будет строится силами Заявителя, согласно пункта 34 ПП РФ №787. Разрабатывается ПСД на наружные сети теплоснабжения.
13 | ТП-3 | Магазин ул. Комсомольская, 6/1. | Шарапова Ольга Александровна | 0.002925 | 0.002925 | 0 | 2019-06-18 | 2019-06-25 | Отказ. Выданы Сведения № 666 от 26.06.19 об отсутствии техн. возможн. подключения Объекта в связи с дефицитом мощности ЦТП №3 и пропускной способности тепловых сетей отопления, о выборе варианта подключения: пункт 16 Правил 787.
3 квартал
14 | 5 | МКЖД здание 5 ул. Проточная 10/1 | ООО "СУ №1" зам. директору Приезжевой Н.Ю. | 0.50843 | 0.29551 | 0.21294 | 2019-06-26 | 2019-07-08 | Смьтреть поз.10 2-го квартала: Ответ от Города на Письмо о решении вопроса по какой схеме будет работать котельная №5 (двухтрубка или четырёхтрубка)), не получен. Выданы Техусловия №691/К5 от 08.07.19, в течении года определиться и заключить Дог. на присоединение. ТУ выдано на смешенную четырёхтрубную схему с перспективой перехода на двухтрубку без переделок. В ТУ включен запрос по перекладке сущ. четырёхтрубных теплосетей.
15 | 5 | МКЖД со встроенными административными помещениями ул. Панфиловцев, 15 | Кулешов Сергей Николаевич | 0.4542 | 0.37335 | 0.08085 | б/н и б/д (вх.от 05.06.19) | 2019-07-09 | Смьтреть поз.24 2-го квартала: Ответ от Города на Письмо о решении вопроса по какой схеме будет работать котельная №5 (двухтрубка или четырёхтрубка)), не получен. РАНЕЕ выдавались ТУ на Объект № 874 от 07.10.13г другому владельцу земли. Срок действия закончен - аннулированы. Техусловия №694/К5 от 09.07.19, в течении года определиться и заключить Дог. на присоединение. ТУ выдано на смешенную четырёхтрубную схему с перспективой перехода на двухтрубку без переделок.
16 | ЗЖБИ | Детский сад на 100 мест попр. коммунистический, 141/1. | МБДОУ "Детский сад №16 "Теремок" | 0.10716 | 0.10716 |  | ЗЖБИ | ЗЖБИ | Выданы ТехУсловия ЗЖБИ б/н и б/д на Отопление. Строили самостоятельно. Выданы Акты №1 и №2 от 10.09.2019. ПОДКЛЮЧЁН.
4 квартал
Исп. Нач. ПТО Дубоделов В.В.